健康管理系统 · 开业操作 SOP（v1.1）

│ 📌 **最新功能变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`**

│ 适用：总部 + 加盟店开业筹备

---

一、开业前 7 天（技术就绪）

1. 服务器

• [ ] ECS 已部署 v1.1 后端代码

• [ ] `.env` 含 `CHROMIUM_PATH=/opt/chromium/chrome-linux64/chrome`

• [ ] `pm2 status` 显示 health-backend online

• [ ] `/health` 返回 200

• [ ] **PDF 抽样测试**：任取一份报告，下载验证 200 + %PDF-1.4

• [ ] **AI 结构化测试**：登录 → 报告 → AI 解读 → 验证 10 字段

• [ ] 数据备份 cron 正常（每日 4:00）

2. 桌面端

• [ ] 总部 admin 已升级 v1.1 桌面端

• [ ] 加盟商店长已下载 v1.1 安装包

• [ ] macOS 同事从 GitHub Actions 下载 .zip（右键 → 打开）

• [ ] 各角色账号已建：店长 / 医师 / 顾问 / 前台

3. AI 配置

• [ ] 系统设置 → AI 接口配置 → 选择供应商 → 粘贴 API Key → 测试连接

• [ ] 推荐先用 MiniMax 国内版（`api.minimaxi.com/v1`）试运营

---

二、开业前 3 天（加盟商准备）

1. 加盟商入驻

• [ ] 加盟管理 → 加盟申请 → 审核 → 通过开通（自动生成门店 + 商家账号）

• [ ] 把账号密码 + 桌面端安装包 + 加盟商培训手册 14 发给加盟商

• [ ] 加企业微信群（总部 + 加盟商）

2. 加盟商培训（按 14-加盟商培训手册.md）

• [ ] 安装桌面端 / 登录

• [ ] 演示 5 件事：建客户 → 跑检测 → 看报告 → 申请 AI 解读 → 收款

• [ ] 强调：**检测明细不再显示居家调理假数值**（v1.1 重要变化）

3. 物料

• [ ] 检测仪（PB-66 加密狗 + 真实检测设备如已采购）

• [ ] 客户纸质宣传册

• [ ] 价目表（套餐 / AI 解读 ¥9.9 / 远程会诊 ¥99）

---

三、开业当天

9:00 开店

• [ ] 桌面端启动 → 登录 → 看运营看板（今日待办 = 0）

• [ ] 设备插入 → 设备管理确认在线

• [ ] 测试打印 1 份报告 → 给加盟商走通全流程

10:00 接待第一单

• [ ] 建客户（拍照存档 + 录入身高体重）

• [ ] 跑检测（60 秒）

• [ ] 报告生成 → 客户扫 H5 链接看报告

• [ ] 主动告知："AI 解读需要总部生成，5-15 分钟生成，¥9.9"

12:00 复盘

• [ ] 检查所有报错

• [ ] 总部值班群汇报

17:00 收店

• [ ] 备份确认

• [ ] 异常订单登记

---

四、开业后第 1 周（每日必做）

• [ ] 总部值班：每 4 小时看一次 `pm2 logs` 错误

• [ ] AI 解读成功率监控（≥95%）

• [ ] PDF 抽样（每天 1 次）

• [ ] 加盟商日报（检测数 / AI 解读数 / 收入）

• [ ] 客户投诉登记（黄金 5 分钟响应）

---

五、常见开业问题处理

Q：客户质疑报告

A：给客户看「评估依据」标签页（50 类文献溯源），强调"有依据、可点击验证"。

Q：AI 解读一直空白

A：先看总部是否收款 → 让用户点"重新生成" → 还失败联系技术。

Q：客户要退款

A：店长在「订单管理」发起退款，财务 24h 内确认到账。

Q：设备不识别

A：检查 PB-66 加密狗 USB 灯。重插、重启桌面端。**真实生物电检测需另采硬件**（PB-66 只是授权加密狗）。

---

六、对外发布检查（开业前 1 天）

• [ ] H5 域名解析正常

• [ ] SSL 证书有效

• [ ] 桌面端最新版已发到群文件

• [ ] 加盟商培训手册已发

• [ ] 客户咨询话术已就绪（FAQ 见 01-用户手册）

---

│ 📌 完整功能/服务变更见 `00-更新日志-最新功能与状态.md`